СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МО «МАНЖЕРОКСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЗА 2015 год

1.Общая информация

В целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» на период до 2022 года и Плана социально-экономического развития муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» на 2011-2020 годы, на территории муниципального образования «Манжерокское сельское поселение в 2015 году реализовывалось 1 муниципальная программа в соответствии с Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Манжерокское сельское поселение», утвержденная Распоряжением Главы Администрации муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» от 14 октября 2014 года № 84-р.

В перечень включены:

- Экономическое развитие;

- Развитие системы жизнеобеспечения;

- Социальное развитие;

1. Сведения об использовании местного бюджета муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» и иных средств на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

В 2015 году на реализацию муниципальной программы муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» за счет всех источников направлено 4329,74541 тыс. рублей или 93,21 % от плана (план 4644,71287 тыс. рублей), в том числе:

Средства республиканского бюджета – 1543,600 тыс.рублей;

Средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

Средства районного бюджета – 2485,892 тыс. рублей;

Местный бюджет – 300,25341 тыс. рублей;

Иные источники – 0,00 тыс. рублей;

2.Результаты реализации муниципальной программы (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период.

В целом наблюдается планомерная работа администраторов и участников программы по реализации мероприятий муниципальной программы.

1.Экономическое развитие

Муниципальная программа направлена на достижение цели: устойчивое экономическое развитие муниципального образования. Администратор – Администрация муниципального образования «Манжерокское сельское поселение».

Цель муниципальной программы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:

- Создание условий для развития реального сектора;

- Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами;

- Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

- Доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета,40,87%. Темп снижения показателя к уровню 2014 года составил  83,70 %

- Темп снижения поголовья скота составил 74,5%

- Темп роста поступлений от арендных платежей составил 100,39 % к уровню 2014 года.

Из трех показателей муниципальной программы по 1 выполнены значения,1перевыполнены

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования  40,00 тысяч рублей, расходы исполнены на 100% от плана.

Средства федерального бюджета – 0,00 тыс.рублей.

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 0,00 тыс.рублей.

Расходы за счет средств районного бюджета составили 0,00 тыс.рублей

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 40,00 тыс.рублей.

Расходов за счет иных источников не осуществлялось.

Муниципальная программа реализована на уровне эффективно.

2. Развитие системы жизнеобеспечения.

Муниципальная программа направлена на достижение цели: устойчивое развитие системы жизнеобеспечения. Администратор – Администрация муниципального образования «Манжерокское сельское поселение».

Цель муниципальной программы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:

- Обеспечения развития благоустройства поселения;

- Обеспечение безопасности населения;

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

- Произошло увеличение объектов, которым были присвоены адреса в количестве 12 единиц. Доля объектов, которым присвоены адреса составила 100%

- Разработаны и утверждены правила благоустройства территории.

- Уменьшение количества пожаров на территории поселения составило 7 %.

Из 3 показателей муниципальной программы по 3 – выполнены и цели достигнуты.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 4348,47287 тыс. рублей, расходы исполнены на 93,93 % от плана (4084,62887 тыс. рублей)

Средства федерального бюджета  0,00 тыс. рублей;

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили – 1543,600 тыс. рублей

Расходы за счет средств районного бюджета исполнены в сумме – 2214,78 тыс. рублей

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме – 326,24887 тыс. рублей

Расходов за счет иных источников не осуществлялось.

Муниципальная программа реализована на уровне высокоэффективно.

3.Социальное развитие

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Социальное развитие муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» Администратор – Администрация муниципального образования «Манжерокское сельское поселение».

Цель муниципальной программы достигается путем решения следующих задач:

- Развитие культуры и молодежной политики;

- Развитие физической культуры и спорта;

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

- Число населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе обучающихся (учащихся, воспитанников и студентов), в общей численности населения муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» составило 184 % от утвержденного программой значения (целевое значение -150 чел).

- Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения составила 100 % от плановых показателей.

- Количество проведенных культурно массовых мероприятий составило 34 единицы (154 % от плановых показателей).

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 256,240 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 205,117 тыс. рублей.

Средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей

Расходы за счет средств бюджета Республики Алтай составили 0,00 тыс. рублей

Расходы за счет средств районного бюджета 205,117 тыс. рублей

Расходы за счет средств местного бюджета исполнены в сумме 0,00 тыс. рублей

Расходов за счет иных источников не осуществлялось.

Муниципальная программа реализована на уровне эффективно.

3.Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы), основных мероприятий (ведомственных целевых программ).

По итогам 2015 года оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Манжерокское сельское поселение» проводится на основе Порядка проведения и методики оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной распоряжением Главы Администрации МО «Манжерокское сельское поселение» от 31.12.2015 г № 155-Р

По итогам оценки эффективности муниципальная программа реализована на уровне эффективно. Из 3-х подпрограмм муниципальной программы 1 реализована на уровне –  высокоэффективно и 2 – эффективно.

4.Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ (подпрограмм), основных мероприятий (ведомственных целевых программ)

По результатам рассмотрения отчетов о реализации и анализа эффективности муниципальной программы МО «Манжерокское сельское поселение» выявлены следующие направления корректировки муниципальной программы, рекомендуемых для внесения при формировании муниципального бюджета МО «Манжерокское сельское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

1.Пересмотреть значения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм и основных мероприятий:

Реализованных высокоэффективно – в сторону целесообразности увеличения значений.